**Отчет**

**о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Савинского муниципального района Ивановской области до 2024 года**

**по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора за отчетный год | | Исполнение, % | Причины отклонения | Значение индикатора к 2024 году | % достижения |
| план | факт |
| **Развитие экономического потенциала, поддержка предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Достижение общего объема инвестиций за период действия стратегии до 825 млн. руб. | млн. руб. | 120 | 106,8 | 89% | Нехватка кадров, в т.ч. квалифицированных.  Неразвитость механизма муниципального частного партнерства. | 825 | 12,9 |
| Доля продукции легкой промышленности в структуре обрабатывающих производств | % | - | 82 | - |  | 75 | 109,3 |
| Доля продукции пищевой промышленности в структуре обрабатывающих производств | % | 25 | 18 | 87,6 | Рост цен на сырье, снижение объемов производства | 25 | 72 |
| Создание новых рабочих мест.  Сохранения рабочих мест работникам, занятым на действующих текстильных и швейных производствах района | ед. | - | 29 | - |  | 50 | 58 |
| 2. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого и среднего  предпринимательства в районе | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- СМСП) | ед. | - | 212 | - |  | 206 | 102,9 |
| Доля работающих у СМСП | % | 61,2 | 65,7 | 107,4 | Увеличение количества работающих у СМСП | 66 | 99,5 |
| Количество объектов имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления СМСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | % | 10 | 0 | 0 | Необходимое имущество не было выявлено | 10 | 0 |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для увеличение производства продукции сельского хозяйства в районе и повышение его конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса района | увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с уровнем 2017 года в сфере растениеводства | % | - | 21 | - |  | 20 | 105 |
| увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с уровнем 2017 года в сфере животноводства | % | - | 41 |  |  | 30 | 136,7 |
| увеличение валового сбора  – зерна;  - овощей;  - картофеля; | тыс.т. | -  -  - | 4,4  0,5  2,0 | -  -  - |  | 9  0,8  2,9 | 48,9  62,5  69 |
| увеличение производства по сравнению с 2017 годом  - скота (в живом весе);  - молока | тыс.т. | -  - | 0,764  13,6 | -  - |  | 0,7  17 | 109  80 |
| **Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение жильем и услугами ЖКХ** | | | | | | | | | |
|  | Реализация мер по обеспечению качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения района | годовой объем возводимого жилья | тыс.  кв.м. | 2,0 | 0,737 | 36,9 |  | 3,0 | 24,6 |
| показатель общей площади, приходящейся в среднем на одного жителя района | кв.м/  чел. | 32,6 | 35,5 | 108,9 |  | 38 | 93,4 |
| улучшение жилищных условий:  молодых семей | сем. | 0 | 0 |  | Савинский муниципальный район не был признан победителем отбора для получения социальной выплаты в 2021 году | 6 |  |
| улучшение жилищных условий  с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | сем | 0 | 0 |  | Савинский муниципальный район не был признан победителем отбора для получения субсидии в 2021 году | 6 |  |
|  | Газификация сельских населенных пунктов (создание технической возможности для подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства) | строительство межпоселковых газопроводов | ед. | 0 | 0 |  | Строительство межпоселковых газопроводов в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области запланировано на 2025 год. | 2 |  |
|  | Реализация мер по развитию транспортной системы в Савинском муниципальном районе | уровень удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог | % | 30 | 59,1 | 197 |  | 30 | 197 |
| уровень удовлетворенности населения качеством организации транспортного обслуживания | % | 30 | 50 | 166,7 |  | 30 | 166,7 |
| содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, границах Савинского муниципального района | км | 252,5 | 252,5 | 100 |  | 252,5 | 100 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 3,29 | 219,3 |  | 6 (2021-2024 | 54,8 |
| количество маршрутов между поселениями в границах Савинского муниципального района | ед. | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 100 |
| количества ДТП | ед. | 33 | 31 | 93,9 |  | 25 |  |
| количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| **Образование** | | | | | | | | | |
|  | Реализация мер по обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 98,3 | 100 | 101,7 |  | 98,3 | 101,7 |
| - удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку ,в том числе по ФГОС дошкольного образования, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 93,3 | 93,3 | Наличие двух молодых специалистов | 100 | 93,3 |
|  | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | -количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществивших мероприятия по благоустройству территорий в 2022г.-3. | Ед. | - | - | - |  | 3 |  |
|  | Реализация мер по обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 95,5 | 95,8 | 100,3 |  | 100 | 95,8 |
| для муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес общеобразовательных организаций, применяющих дистанционное обучение | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 9 | 10 | 111,1 |  | 10 | 100 |
| удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 40 | 40 | 100 |  | 40 | 100 |
| количество общеобразовательных организаций, в которых созданы которые обеспечены функционированны-ми центрами образования естественно- научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Ед. | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 33,3 |
| количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 33,3 |
|  | Реализация мер по организации предоставления дополнительного образования детей | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 80 | 76 | 95 | Введение ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией | 89 | 85,4 |
| создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | места | - | - | - |  | 90 |  |
|  | Реализация мер по созданию в образовательных организациях района оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках образовательного процесса и каникулярное время | создание и реализация программ по здоровьесбережению в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| охват бесплатным питанием детей из многодетных семей в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| охват оздоровительными лагерями дневного пребывания учащихся общеобразовательных организаций | % | 22 | 23 | 104,5 |  | 23 | 100 |
| доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 83,5 | 83,5 | 100 |  | 86 | 97,1 |
|  | Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности и антитерростической защищенности образовательных организаций района | процент оснащённости зданий образовательных организаций мониторингом АПС ПАК «Стрелец-Мониторинг» | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| процент оборудования зданий современной электропроводкой | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| переподготовка руководителей образовательных организаций по вопросам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| процент оснащенности зданий школ видеонаблюдением | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| процент оборудования зданий образовательных организаций наружным освещением | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Реализация мер по созданию благоприятной воспитательной среды для формирования социально – активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите | количество общеобразовательных организаций, имеющих программы по гражданско-патриотическому воспитанию | Ед. | 5 | 5 | 100 |  | 5 | 100 |
| доля общеобразовательных организаций, проводящих юбилейные мероприятия, связанные с историей российского государства | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| доля образовательных организаций, проводящих мероприятия, связанные с народными и православными праздниками, историей родного края | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| доля общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, имеющих общественно-значимый характер | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Реализация мер по выявлению и адресной поддержке одаренных детей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала | количество образовательных организаций, имеющих программы по работе с одаренными детьми | Ед. | 13 | 13 | 100 |  | 13 | 100 |
|  | количество общеобразовательных организаций, имеющих научные общества учащихся | Ед. | 5 | 5 | 100 |  | 5 | 100 |
| доля общеобразовательных организаций основного и среднего образования, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес численности учащихся, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 46 | 47 | 102,2 |  | 46 | 102,2 |
|  | Реализация мер по повышению уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников системы образования Савинского муниципального района | доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | - доля педагогов, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогов | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 9 | 10 | 111,1 |  | 10 | 100 |
|  | доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства | % | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 100 |
|  | Реализация мер по обеспечению выполнения действующего законодательства в области специальных перевозок школьников и формирования у обучающихся и воспитанников культуры безопасного поведения на дорогах | доля образовательных организаций, имеющих разработанные и утвержденные паспорта и схемы маршрута с указанием опасных участков | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| доля учащихся, имеющих в дневниках схемы безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| отсутствие ДТП с участием детей и школьных автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Реализация мер по созданию условий для проведения независимых процедур оценки качества образования | доля общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| доля образовательных организаций, участвующих в мониторинговых исследованиях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых публичные отчеты и аналитические справки о состоянии качества размещены на официальных сайтах образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| **Уровень жизни населения** | | | | | | | | | |
|  | Создание условий для улучшения положения и качества жизни отдельных категорий граждан | количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ед. | 3 | 3 | 100 | - | 11 (2021-2024 гг) | 27,3 |
| количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений | чел. | 3 | 3 | 100 | - | 11(2021-2024 гг) | 27,3 |
| **Культура** | | | | | | | | | |
|  | Реализация мер по создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным благам. | сохранение количества клубных формирование на уровне не менее 118ед | ед. | 118 | 118 |  |  | 118 | 100 |
| увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий до 53400 чел | чел. | - | 53347 | - |  | 53400 | 99,9 |
| увеличение количества посещений библиотек до 59400 чел | чел. | - | 59076 | - |  | 59400 | 99,45 |
| **Молодежная политика** | | | | | | | | | |
|  | Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе «трудных подростков»), а так же нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей района | доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по молодежной политике | % | 80 | 80 | 100 |  | 81 | 98,8 |
| доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности | % | 74 | 74 | 100 |  | 75 | 98,7 |
| доля молодежи, охваченной деятельностью клубом молодых семей, от общего количества молодежи | % | 43 | 43 | 100 |  | 43 | 100 |
| ежегодное привлечение молодых квалифицированных специалистов в учреждения образования | чел. | 1 (по МП) | 1 | 100 |  | - | - |
| **Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
|  | Реализация мер по создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным благам. | доля населения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | - | 37,52 | - |  | 65 | 57,7 |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 45,5 | 45,5 | 100 |  | 50 | 91 |
| **Бюджетные отношения** | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение  сбалансированности и  устойчивости  бюджета муниципального района,  повышение качества  управления  муниципальными  финансами | доля расходов бюджета муниципального района, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы) | % | 90 | 98,2 | 109 |  | 90 | 109 |
| не превышение отношения объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам консолидированного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений); | % | 50 | 0 |  | Савинский муниципальный район и поселения, входящие в состав муниципального района, долговых обязательств не имеют |  |  |
| отсутствиенарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Савинского муниципального района | раз |  |  |  | нарушений не установлено |  |  |
| **Информационная открытость и общественные связи** | | | | | | | | | |
|  | Создание условий в районе для формирования информационного общества и обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления | опубликование документов и материалов, обязательных к опубликованию в соответствии с действующим законодательством и обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее- СО НКО) | оказание поддержки СО НКО | ед. | 2 | 2 | 100 |  | 8 | 25 |
| **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 95 | 98,58 | 103,8 | высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг | 95 | 103,8 |
| число государственных и муниципальных услуг, оказанных в МУ Савинского муниципального района «МФЦ» | ед. | 6100 | 9664 | 158,4 | расширен перечень услуг, предоставляемых МФЦ | 7000 | 138,1 |
| **Природные ресурсы и экология** | | | | | | | | | |
|  | Улучшение экологической обстановки, защита от угрозы причинения вреда здоровью и жизни населения, обеспечение экологической безопасности окружающей среды | отлов безнадзорных собак | ед. | 3 | 3 | 100 |  | 12 (2021-2024) | 25 |
| площадь сибиреязвенных скотомогильников (содержание) | кв.м. | 900 | 900 | 100 |  | 900 | 100 |
| сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов | куб.м. | 80 | 80 | 100 |  | 320 (2021-2024) | 25 |
| сбор, транспортирование мусора | куб.м. | 150 | 150 | 100 |  | 600 (2021-2024) | 25 |
| Охрана и поддержка особо охраняемых природных территорий: местного значения | ед. | 4 | 4 | 100 |  | 4 | 100 |